ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА-ГРАФИКА

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

НА ЛУЧШЕЕ КЕЙС-РЕШЕНИЕ «АГРО 2.0»,

утвержденного решением организационного комитета кейс-чемпионата на лучшее кейс-решение «Агро 2.0»  от 25.08.2020, протокол № 1

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

С 01.09.2020 ПО 30.11.2020

| Дата | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 06.09.2020 – 17.09.2020 | Прием заданий для кейс-решений от компаний-клиентов |
| 01.09.2020 – 30.09.2020 | Прием заявок на участие на e-mail: rec@belapb.by |
|  | Предварительная квалификация команд |
| 05.10.2020 | Объявление перечня команд, принимающих участие |
| 05.10.2020 | Доведения до сведения участников перечня команд (обратная связь всем заявившимся по ЭПОН) |
| 05.10.2020 | Утверждение состава жюри (из числа представителей банка, ВУЗов, компаний-клиентов) |
| 05.10.2020 | Создание в Viber группы участников для оперативного информирования и доведение соответствующей информации до сведения команд участников кейс-чемпионата |
| 07.10.2020 | Распределение кейс-заданий между командами |
| 08.10.2020 | Доведение кейс-заданий, задач и критериев оценки по кейс-решению 1-го этапа кейс-чемпионата до участников кейс-чемпионата |
| 26.10.2020 | Прием презентаций кейс-решений в рамках 1-го этапа кейс-чемпионата (заочного) |
| 30.10.2020 | Заседание жюри по рассмотрению представленных презентаций кейс-решений |
| 30.10.2020 | Утверждение списка участников очного этапа кейс-чемпионата |
| 02.11.2020 | Направление результата рассмотрения (оценок) заочного этапа участникам кейс-чемпионата |
| До 09.10.2020 | Утверждение даты и программы организации дня проведения очного этапа кейс-чемпионата |
| Ноябрь 2020 | Публичная защита командами кейс-решений на площадках Igrow (очный этап) |
|  | Организация голосования жюри и зрителей |
|  | Фиксация результатов голосования зрителей |
|  | Итоговое заседание жюри для оценки очного этапа и определения победителей |
|  | Утверждение протокола по результатам кейс-чемпионата |
|  | Организация и проведение семинара в формате «круглый стол» |
|  | Награждение победителей (вручение дипломов, брендированной продукции) |